______ SPARK計畫期中/末產品開發報告
計畫中文名稱：
計畫英文名稱：

姓名	單位	職稱	屬性	類別
	XX系所	教授	學界	PI
		博士生	學界	KP
	OO醫院	醫師	臨床	一般
		碩士生	學界	一般

本計畫除繳交成果報告外，另附下列報告(紙本/電子檔)，共 ___ 份：
□新創公司營運計畫書
□市場分析/評估/策略規劃報告
□專利分析/地圖/佈局策略規劃報告
□法規評估及產品開發策略報告
□產品測試報告(如：生物相容性、電性安全性等)
□臨床實驗計劃書及成果報告
□執行國際合作與移地研究心得報告
□出席國際學術會議心得報告
□其他使用計畫經費所產生的報告：

中 華 民 國 年 月 日
計畫執行內容及成果
新創團隊/公司技術簡介(Unmet need) 以及預訂法規途徑

SPARK執行完成後預期出口

SPARK執行重要里程碑時程規劃與實際執行情形
整體計畫工作簡述:(以下為參考範例，團隊請依實際執行情況填寫)
時程	里程碑/工作簡述	使用經費	是否如期完成
108/9-108/12	建立三項軟體確效文件諮詢管道，進行文件準備 / 法規諮詢，產品材料檢測
109/1-109/3	產品包裝設計、DM設計、產品使用說明書
109/4-109/6	通過生物相容性 / 洽談合作廠商建立合作營運模式，執行試營運

實際執行情形說明: (請依團隊實際情況填寫)
計畫於1月終止，原因為……/符合進度規劃順利進行完成。

新創團隊/公司加入SPARK前與培訓期間所獲得其他計畫補助(請依團隊實際情況填寫)
計畫補助經費主要用來完成***與***租賃費三個月，FTO分析報告完整資料共有180頁，已送會計室審查請款，僅提供七頁濃縮版之蒐尋範圍與結果報告，附於次頁。
SPARK辦公室給予團隊之協助(請依團隊實際情況填寫)
(1)培訓課程參與情況
(10/3) 參與SPARK舉辦培訓課程:講師姓名及課程題目
課後建議:
(2)專家輔導情況
(10/16) 參與計畫辦公室安排諮詢會議
專家單位、姓名及諮詢內容簡述:
諮詢回饋:
(3)其他協助
(9/10) 專案經理說明經費及里程碑規劃
(10/5) 技術教練協助安排專家諮詢會議

執行SPARK計畫產生之成果亮點
專利：請填寫經由SPARK輔導後產生之專利
      □已獲得:國內___件(獲證日期；獲證號:__________)、
        國外___件(獲證日期；獲證號:__________)；
      □申請中:國內___件(申請日期；申請號:__________)、
        國外___件(申請日期；申請號:__________)；
      □無
臨床實驗：請填寫經由SPARK輔導後開始執行之臨床實驗
        試驗類型: □學術研究IRB；□查驗登記IRB；
        審查狀態: □申請中；□已同意；□收案中；
        預計/目前收案人數: ________人；
        預計/目前實施醫院: ______________
技轉：□已技轉
        日期(西元年月日): _________
        技轉對象: _________
        技轉金額: _________
        □洽談中
        □無
新創公司：狀態: □籌備中；□已完成；□無
      成立日期(西元年月日): _________
      公司名稱: _________
      實收資本額: _________
      已募資金額:_________
銜接大型計劃：
      計畫名稱:_______________
      計畫歸屬:_______________
      補助金額:_______________
      執行期間:_______________
獲獎:
      獲獎日期(西元年月日): _________
      競賽名稱: _________
      參與競賽之計畫名稱/技術:______________
      獎項名稱:__________

總結(請簡要說明SPARK輔導前後之差異，以及對SPARK專案辦公室之建議)